## Plan1
ATA das Reuniões relacionadas ao PI - Projeto Integrador
CURSO | Manutenção de Aeronaves |  |  |  | Período | Noturno | Inicío |  | 1° Semestre
MATÉRIA | Projeto Integrador 4.0 | [5 empty] | Término |  | 2° Semestre
Professores | Felix Strottmann e Alexandre Zaramella
OBJETIVO DO PROJETO |  |  | O Projeto Integrador Transversal 4.0 tem como objetivo trazer e relacionar as reais necessidades do mercado trabalho, como o Espitito de Equipe, Postura, Foco em resultados, Resolução de problemas reais; ou seja, visa a Conexão entre Pessoas, Problemas e Soluções;
PROJETO INTEGRADOR |  |  | Os Integrantes terão que desenvolver Ferramentas Especiais para desmontagem e/ ou instalação do Cilindro do motor Turbo Hélice IO-360-N1A, da Aeronave Embraer EMB-120 (Guri)
FERRAMENTA | [6 empty] | Referência:
CMM - Component Maintenance Manual
Pag. 151
Pag.
Soquete de Chave Fixa para Torquímetro.
Fixed wrench socket for torque wrench.
INTEGRANTES
Função |  | Nome
Líder |  | Ricardo Donizeti dos Santos
Anotador |  | Paulo Rafael Ribeiro
ATA das Reuniões |  | Thiago dos Reis Souza
REUNIÃO
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Felix Strottmann
2020-05-12 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Slide Professor Felix |  |  |  |  | Ferramenta:
Apresentação do PI - 4.0 |  |  |  |  | Manual:
Divisão dos grupos e das ferramentas |  |  |  |  | Referência: CMM - Component Maintenance Manual
OBS.
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Zaramella
2020-05-19 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Discussão Inicial com o grupo do Projeto |  |  |  |  | Peça - Soquete de Chave Fixa para Torquímetro.
Levantamento de perguntas: |  |  |  |  | Desmontagem ou intalação do Cilindro do motor.
Materiais - Resistencia / Deformação / Tratamento Térmico
Fator de Segurança
Peça - Finalidade / Função
OBS. Dia 25/02/2020 não haverá expediente por conta do Feriado de Carnaval
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Zaramella
2020-05-26 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Aula Laboratório - Visualização das Peças |  |  |  |  | Tirar Duvidas com Prof.Zaramella em relação ao PI 4.0
Levantamento de Ideias
OBS. Dia 10/03/2020 - Aula no Laboratório
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Felix Strottmann
2020-06-02 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Aula Laboratorio com Felix |  |  |  |  | Chave A
Realização do molde rascunho (Croqui)
Tirar as medidas para molde de ferramenta |  |  |  |  | Medidas para fazer a ferramenta |  |  |  |  | Chave A
Calcular força e torque necessario |  |  |  |  | Encaixe do torquimetro de 3,8 |  |  |  |  | Torque da Ferramenta: 67,8 N.m (Manual) | M= F . D -> F= M/D
[5 empty] | Medida da boca da chave é 1/2" |  |  |  |  | Calculos da Força, Tensão de Cisalhamento e Margem de Segurança | F= 67,8/0,019
[5 empty] | Boca da chave tem 6mm de altura |  |  |  |  | Material: Aço Cromo Vanádio | F=3.568,42N
[5 empty] | Encaixe do torquimetro tem 12mm |  |  |  |  | Força = Momento/Distância | T= F/A ¦ MS=1-(T/Fe)
[5 empty] | Torque de 67,8N |  |  |  |  | Tensão = Força / Área | T= 3.568,42/68,118 ¦ MS=1-(52,39/415)
[10 empty] | Margem de Segurança= 1 - (Tensão de Cisalhamanto/Tensão de Escoamento) | T=52,39 Mpa ¦ MS= 0,87 Mpa
Aula Laboratorio com Felix |  |  |  |  | Chave B
Realização do molde rascunho (Croqui)
Tirar as medidas para molde de ferramenta |  |  |  |  | Medidas para fazer a ferramenta |  |  |  |  | Chave B
Calcular força e torque necessario |  |  |  |  | Encaixe do torquimetro de 3,8 |  |  |  |  | Torque da Ferramenta:33,9 N.m (Manual) | M= F . D -> F= M/D
[5 empty] | Medida da boca da chave é 3/8" |  |  |  |  | Calculos da Força, Tensão de Cisalhamento e Margem de Segurança | F= 33,9/0,021
[5 empty] | Boca da chave tem 6mm de altura |  |  |  |  | Material: Aço Cromo Vanádio | F= 1.614,28 N
[5 empty] | Encaixe do torquimetro tem 12mm |  |  |  |  | Força = Momento/Distância | T= F/A ¦ MS=1-(T/Fe)
[5 empty] | Torque de 33,9N |  |  |  |  | Tensão = Força / Área | T= 1.614,28 /48 ¦ MS=1-(33,63/415)
[10 empty] | Margem de Segurança= 1 - (Tensão de Cisalhamanto/Tensão de Escoamento) | T= 33,63 Mpa ¦ MS= 0,91 Mpa
OBS.
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Zaramella
2020-06-09 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Ajustes para preparação do croqui |  |  |  |  | Tirar duvidas com professor
OBS.
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-06-16 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams |  | Strottmann, Fabiana e Zaramella
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
12/05 - Apresentação do andamento dos grupos
OBS. Microsoft Teams - COVID 19
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-06-23 |  | 20:35 | 21:25 | Microsoft Teams |  | Reunião com o grupo pelo Teams
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Montagem do Croqui a mão e apresentado a prof. Fabiana |  |  |  |  | Perguntar para a prof. Fabiana em relação a peça
OBS. Duvidas com os prof. Tiradas no dia 07/05
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-06-26 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams |  | Gerson e Zaramella
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Montagem do Croqui no Catia |  |  |  |  | 12/05 - Apresentação do andamento dos grupos
Discussão sobre as medidas da peça
Escolha do material a ser utilizado
OBS. Microsoft Teams
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-06-30 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams |  | Gerson e Zaramella
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Comentar as medidas com os professores |  |  |  |  | Tirar duvidas com Prof. Fabiana em relação as dimensões (Cotagem)
Ajustes das medidas, que era 16 mm de altura foi para 12 mm |  |  |  |  | Calcular MS (Margem de Segurança) MS= (1 - t/Ts)%
Comprimento manteve o mesmo 40 mm |  |  |  |  | Calcular Torque / Tensão da Superficie de contato
Verificar se há necessidade de Tempera
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-07-01 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams |  | Gerson e Zaramella
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Detalhamento do Calculo |  |  |  |  | Material: Metal Duro com dificuldade para espanamento
Material: Cromo Vanádio
Muitas ferramentas são desse material
OBS. Microsoft Teams
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-07-03 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams |  | Gerson e Zaramella
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Complementar a ATA, com as mudanças
Verificação do material (Cromo Vanadio)
OBS. Microsoft Teams. Reunião final com o Zaramella vai ser no dia 06/07. Dia 07/07 vai ser a apresentação para a Banca
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-07-04 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams |  | Gerson e Zaramella
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Torque da Ferramenta: 67,8 N.m (Manual) |  |  |  |  | M= F . D -> F= M/D
Calculos da Força,Tensão de Cisalhamento e Margem de Segurança |  |  |  |  | F= 67,8/0,019
Material: Aço Cromo Vanádio |  |  |  |  | F=3.568,42N
Força = Momento/Distância |  |  |  |  | T= F/A ¦ MS=1-(T/Fe)
Tensão = Força / Área |  |  |  |  | T= 3.568,42/68,118 ¦ MS=1-(52,39/415)
Margem de Segurança= 1-(Tensão/Força de Escoamento) |  |  |  |  | T=52,39 Mpa ¦ MS= 0,87 Mpa
OBS. Microsoft Teams. Reunião final com o Zaramella vai ser no dia 06/07. Dia 07/07 vai ser a apresentação para a Banca
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-07-06 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams |  | Gerson e Zaramella
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Alteração da ferramenta conforme a discussão anterior |  |  |  |  | Ajuda do professor com calculos e desenhos
Ajustes em detalhes corrigido pelo professor
OBS. Microsoft Teams. Reunião final com o Zaramella vai ser no dia 06/07. Dia 07/07 vai ser a apresentação para a Banca